龙山校区4—14#学生宿舍线路改造进度一览表

建设单位：安庆师范学院

项目名称：龙山校区4—14号楼学生宿舍空调电路安装（三标段）

| 序号 | 日期 | 施工地点 | 施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月26日 | 4号楼A、B栋 | 组织室内安装 |  |
| 2 | 3月27日 | 5号楼A、B栋, 6号楼A栋 | 组织室内安装 |  |
| 3 | 3月28日 | 6号楼B栋, 7号楼A、B栋 | 组织室内安装 |  |
| 4 | 3月29日 | 8号楼A、B栋, 9号楼A栋 | 组织室内安装 |  |
| 5 | 3月30日 | 9号楼B栋,10号楼A、B栋 | 组织室内安装 |  |
| 6 | 3月31日 | 11号楼A、B栋, 12号楼A栋 | 组织室内安装 |  |
| 7 | 4月1日 | 12号楼B栋, 13号楼A、B栋 | 组织室内安装 |  |
| 8 | 4月2日 | 14号楼A、B栋 | 组织室内安装 |  |
| 9 | 4月3日 | 4号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 10 | 4月4日 | 5号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 11 | 4月5日 | 6号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 12 | 4月6日 | 7号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 13 | 4月7日 | 8号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 14 | 4月8日 | 9号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 15 | 4月9日 | 10号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 16 | 4月10日 | 11号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 17 | 4月11日 | 12号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 18 | 4月12日 | 13号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 19 | 4月13日 | 14号楼 | 外电缆、配电箱安装 |  |
| 施工时间 |  | 上午8点至12点，下午14点至21点 |  |  |

施工单位（公章）：安庆市海口建筑工程有限责任公司

联系电话：13866051541